Отчет за 3-й квартал 2014 года по реализации республиканского плана по подготовке и проведению в Чеченской Республике мероприятий, посвященных  празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, утвержденного постановлением Правительства ЧР от 30 декабря 2014 года №429-рз

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки проведения | Ответственные исполнители | исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнение списков ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | постоянно | Министерство труда, занятости и социального развития ЧР | По состоянию на 15.10.2014г. в Чеченской Республике проживают 46 участников Великой Отечественной войны, 272 труженика тыла и 465 вдов погибших (умерших) участников ВОВ. |
|  | Организовать ежегодное диспансерное обследование инвалидов, ветеранов, вдов умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а также внеочередное оказание им медицинской помощи, включая медицинскую помощь на дому маломобильным ветеранам войны и обеспечение в установленных законом случаях необходимыми лекарственными препаратами. | постоянно | Министерство здравоохранения ЧР | В соответствии с приказом Минздрава РФ от 03.12.2013г. №1006н «Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» и приказа Минздрава ЧР от 28.02.2013г. №89 «Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения», в 2014 году прошли диспансеризацию 172 чел., из них: - инвалиды ВОВ – 23 чел. - ветераны ВОВ – 14 чел. - вдовы (вдовцы) умерших ветеранов и инвалидов ВОВ – 135 чел. |
|  | Разработать нормативный правовой акт, устанавливающий порядок обеспечения мерами социальной поддержки инвалидов ВОВ и приравненных к ним лиц в виде прикрепления их к определенным медучреждениям, внеочередного оказания бесплатной медицинской помощи и ежегодного диспансерного обследования в поликлиниках и других медицинских учреждениях Чеченской Республики. | январь 2014г. | Министерство здравоохранения ЧР | Постановлением Правительства ЧР от 19.12.2013г. №343 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Чеченской Республике на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», отдельным разделом определен Порядок обеспечения мерами социальной поддержки инвалидам ВОВ и приравненных к ним лицам в виде прикрепления их к определенным медицинским организациям, внеочередного оказания бесплатной медицинской помощи и ежегодного диспансерного обследования в поликлиниках и других медицинских организациях Чеченской Республики. |
|  | Провести проверку условий жизни инвалидов и ветеранов ВОВ, вдов погибших (умерших) участников ВОВ и принять меры по решению вопросов их жизнеустройства, оказанию помощи в социально – бытовом обслуживании, а также по предоставлению иных социальных услуг, в первую очередь на дому. | постоянно | Министерство труда, занятости и социального развития ЧР | В сфере социального обслуживания населения в Минтруда ЧР функционирует 18 комплексных центров социального обслуживания населения, Республиканский геронтологический и Алпатовский социально-оздоровительный центры. На социальном обслуживании в комплексных центрах находится: участников ВОВ – 44 человека, вдовы ветеранов ВОВ – 299 чел. и 84 – труженика тыла. Данные категории льготников в соответствии с законодательством РФ и ЧР принимаются на социальное обслуживание вне очереди. За каждым участником ВОВ и тружеником в комплексных центрах социального обслуживания населения закреплен социальный и медицинский работник. Им оказываются социально-бытовые, социально-медицинские, психологические, правовые и другие виды услуг. Это в основном, покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов, помощь в приготовлении пищи, помощь в стирке белья, покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости, доставка воды, содействие в организации ремонта и уборки жилых помещений, оказание помощи в написании писем, наблюдение за состоянием здоровья, санитарно-гигиенических услуг и т.д. Минтрудом ЧР регулярно уделяется внимание социально-бытовым условиям жизни ветеранов Великой Отечественной, тружеников тыла и других категорий престарелых граждан. Ведется работа по активизации работы по улучшению социально – экономического положения данной категории граждан. |
|  | Организовать проведение мероприятий, направленных на популяризацию среди молодежи знаний о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, используя при этом семейные архивы ветеранов и привлекая к участию в таких мероприятиях их прямых потомков. | постоянно | Министерство образования и науки ЧР; Министерство культуры ЧР; Министерство Чеченской Республики по делам молодежи | 1) Министерством труда, занятости и социального развития Чеченской Республики совместно с Чеченскими региональными организациями ветеранов 26-27 августа 2014 года в Чеченской Республике проведен Всероссийский фестиваль «Боевое братство на берегах Терека» (далее – Фестиваль), посвященный многовековым традициям ратного единства народов России. Данный Фестиваль был приурочен ко Дню рождения настоящего патриота своей страны, Первого Президента Чеченской Республики, Героя России А-Х. Кадырова и Дню Победы в Великой Отечественной войне. Для участия в Фестивале были приглашены представители ветеранских организаций, молодежных объединений и патриотических клубов из 17 (семнадцати) регионов России, включая Крым и Севастополь. Количество приглашенных для участия в Фестивале составляло по 10 человек от каждого региона, в том числе 5 ветеранов боевых действий и 5 детей в возрасте от 12 до 16 лет. В рамках Фестиваля прошли следующие мероприятия: - 26 августа была организована поездка участников Фестиваля в станицу Наурская для посещения мемориального комплекса погибшим воинам в Великой Отечественной войне и возложения цветов. Далее, участникам фестиваля был дан обед на природе в хуторе Капустино с участием артистов филармонии. Вечером того же дня была проведена экскурсия участников фестиваля по ночному городу Грозный с посещением музея им. А-Х. Кадырова и Мемориального комплекса «Аллея Славы», а также организована поездка в город Аргун до красивейшей мечети имени А.Н.Кадыровой - 27 августа в городе Урус – Мартан в музейном селе Шира - Юрт (старое этносело) было проведено мероприятие всероссийского значения с участием руководителей органов исполнительной власти Чеченской Республики и представителей общественных организаций ветеранов. Была проведена встреча и общение детей с регионов СКФО и ЮФО, Москвы и Московской области, а также Крыма и Севастополя. Среди молодежи проведены военно-прикладные спортивные соревнования в рамках акции «Готов к труду и обороне Отечества». После проведения спортивных состязаний для участников фестиваля был организован торжественный обед, по окончании которого проведена дискуссионная площадка на актуальную тему «Налаживание межнациональных и культурных отношений, а также создание устойчивого фундамента для патриотическое воспитания подрастающего поколения». В завершение Фестиваля прошел концерт песен военных лет «Эхо Войны», посвященный историческому дню 22 июня 1941 года, где выступили представители различных делегаций участников Фестиваля, а также группа исполнителей патриотических песен «Каскад». 2) Министерством ЧР по делам молодежи, в целях активизации воспитательной работы по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения, было принято участие в проведение смотра - конкурсов в образовательных учреждениях, в военно-патриотических клубах и объединениях. Конкурсы были посвящены Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Запланировано проведение автопробега по местам боевой и трудовой славы, приуроченного ко Дню Победы, также проведение фестиваля военно-патриотической песни с целью сохранения и приумножения нравственных, военно-патриотических самосознаний и национальных традиций среди молодежи ЧР, раскрытие творческого потенциала подрастающего поколения. Будет принято участие в Международном общественном проекте-автопробеге «Наша Великая Победа». 3) На территории Военного комиссариата ЧР, проведена спартакиада, проводятся встречи в общеобразовательных учреждениях, под лозунгом «Подвиги наших отцов». Проведено совместное заседание ветеранских организаций под руководством военного комиссариата Чеченской Республики по вопросу оказания помощи в 70- летия (приведение в надлежащий вид воинских захоронений и участие в республиканских субботниках). Даны поручения всем отделам военного комиссариата Чеченской Республики по районам для осмотра воинских захоронений , памятников, годов Великой Отечественной Войны и оценки их состояния; 4) Министерством культуры ЧР, проводятся уроки мужества, ведется постоянная работа государственными музейными учреждениями культуры, экскурсии по тематическим экспозициям, встречи ветеранов с молодежью республики под лозунгом «Встреча поколений 1945-2014гг.». 5) Министерством образования и науки ЧР, активизирована работа в образовательных учреждениях по выполнению плана мероприятий по патриотическому воспитанию для общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования детей ЧР. |
|  | Организовать работу по поиску неизвестных героев Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, обнародованию их имен и вручению им (передачу в семьи погибших (умерших) ветеранов) наград, не врученных ранее. | постоянно | Архивное управление Правительства Чеченской Республики; Военный комиссариат ЧР; Министерство образования и науки ЧР | Продолжается работа по поиску государственных наград ветеранов Великой Отечественной войны, по каким-либо причинам не врученных им ранее. Создана рабочая группа из пяти человек для направления в Центральный архив Министерства обороны РФ для работы по поиску неизвестных героев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Проведена работа по подтверждению участие Великой Отечественной Войне. По данному вопросу обратилось-2 человека. |
|  | Обеспечить проведение паспортизации (в том числе обновление ранее оформленных паспортов) воинских захоронений. | 2013-2014гг. | Министерство культуры ЧР | Приказом Министерства культуры Чеченской Республики №105-ос от 05.11.2013г., Департаменту по охране и использованию культурного наследия (памятников истории и культуры) Чеченской Республики в срок до 1 декабря 2014 года предписано обеспечить проведение паспортизации (в том числе обновление ранее оформленных паспортов) воинских захоронений, расположенных на территории Чеченской Республики. Проведена следующая работа: на территории Чеченской Республики в соответствии с Постановлением Совмина РСФСР от 04.12.1974г. №624 и постановлением Правительства Чеченской Республики от 03.09.2013г. № 231 на государственном учете находится 88 объектов воинской славы, воинских захоронений, братских могил, монументов и памятных знаков, имеющих статус объектов культурного наследия. Из них-66 памятников, связанных с героической защитой нашей Родины в годы Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов. Ведется работа по контролю за состоянием и привидением в надлежащий вид мемориальных комплексов и других памятников, возведенных в память воинов, погибших в годы ВОВ. Проведено обследование всех памятников ВОВ, расположенных на территории Чеченской Республики, с оформлением актов технического состояния, заключены охранные обязательства с собственниками/пользователями. На все объекты составлены учетные карты, форма ведения которых указана в приложении к Положению, утвержденному приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03 октября 2011г. № 954. |
|  | Разместить на своих официальных сайтах в сети «Интернет» баннер с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, через который пользователи смогут получить доступ к актуальным сведениям по наиболее значимым юбилейным мероприятиям. | 2014-2015гг. | все министерства и ведомства Чеченской Республики; Подготовка проекта письма – Министерство труда, занятости и социального развития ЧР; Рассылка писем во все министерства и ведомства Чеченской Республики - Секретариат заместителя Председателя Правительства А.А. Магомадова. | Министерством труда, занятости и социального развития ЧР подготовлены и направлены в соответствующие министерства и ведомства письма (№01-01-27/149 от 23.01.2014г.) о необходимости размещения на официальных сайтах в сети «Интернет» баннеры с официальной эмблемой празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., через который пользователи могут получить доступ к актуальным сведениям по наиболее значимым юбилейным мероприятиям. |
|  | Подготовить проект распоряжения Правительства Чеченской Республики «О финансовом обеспечении подготовки и проведения в Чеченской Республике мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». | март 2015г. | Министерство труда, занятости и социального развития ЧР; Министерство финансов ЧР | Министерством труда, занятости и социального развития ЧР, совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами, проведена работа по составлению проекта прогнозной сметы расходов на подготовку и проведение в 2015 году в Чеченской Республике мероприятий, посвященных празднованию 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на общую сумму - 86 663 084 руб. Данный проект прогнозной сметы расходов, направлен на согласование в Минфин ЧР. Находится на стадии рассмотрения. |
|  | Проведение торжественного мероприятия по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в театрально – концертном зале. | май 2015г. | Министерство труда, занятости и социального развития ЧР; Министерство культуры ЧР | В мае 2015г. в театрально – концертном зале, будет проведено торжественное мероприятия по празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. |
|  | Предоставление ветеранам Великой Отечественной войны, нуждающимся в медицинской реабилитации, возможности прохождения оздоровительного курса в Алпатовском социально – оздоровительном центре. | систематически | Министерство труда, занятости и социального развития ЧР | Систематически в Алпатовском социально-оздоровительном центре участники ВОВ, труженики тыла и вдовы участников ВОВ проходят курс социально-оздоровительной и поддерживающей терапии. Указанные категории граждан, принимаются на обслуживание в данном центре вне очереди. В 2014 году данный курс реабилитации прошли: 12 чел., из числа ветеранов ВОВ. |
|  | Размещение в местах массового скопления людей баннеров, отражающих исторически значимые даты Великой Отечественной войны. Праздничное тематическое оформление всех учреждений и предприятий в канун празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Привлечение рекламных агентств к размещению на их рекламных щитах и баннерах оформление, отражающие памятные даты Великой Отечественной войны. | апрель - май 2015г. | Мэрия г.Грозного; все министерства и ведомства ЧР; органы местного самоуправления городов и районов Чеченской Республики. | В установленные сроки будет обеспечено праздничное, тематическое оформление города, а также размещены в местах массового скопления людей баннеры, отражающие исторически значимые даты Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. |
|  | Проведение митингов, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | май 2015г. | Мэрия г.Грозного; органы местного самоуправления городов и районов Чеченской Республики; Министерство Чеченской Республики по делам молодежи; Министерство внутренних дел ЧР. | В установленные сроки будут проведены митинги, посвященные празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. |
|  | Организация выставок, стендов, тематических просмотров литературы, презентаций книг, посвященных празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. | в течение 1-го квартала 2015г. | Министерство культуры ЧР; Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. | Проведены экскурсии, музейные уроки по темам: "Герой Советского Союза Магомед-Мирзоев Хаваджи"; "Герой Советского Союза Дачиев Х.Ч."; "Герой Российской Федерации Умаров М.А-В."; "Рыцарь неба-Даша Акаев"; "Орден в твоем доме"; "Легендарные пулеметы в период ВОВ Максим ДШК"; "Битва за Кавказ"; " Герой Советского Союза Висаитов Мовид Аллероевич"; "Легендарные винтовки и пистолеты-пулеметы период ВОВ"; "Вооруженные силы РФ"; " "Герой Российской Федерации Узуев М.Я."; " 70 лет снятие блокады Ленинграда"; "День победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.". Проведены выставки и мероприятия: -выставка конкурса детского изобразительного искусства " Во славу Победы" -передвижная выставка "Страницы истории ЧР в 40-50-е годы XX века в прессе, документах и фотографиях"; - реэкспозиция по теме "Великая Отечественная война 1941-1945гг."; -передвижная выставка "Вклад чеченцев в победу над фашизмом и годы Великой Отечественной Войны "; - мероприятие"Этот день мы приближали, как могли!.." (встреча молодежи с потоками героев ВОВ). -круглый стол " Все для фронта, все для победы!", По библиотечной сети в республике проведены следующие мероприятия: -книжные выставки "Салют героям, павшим и живым", "И превращался в пепел снег…". -выездной вечер поэзии " Праздник с сединою на висках", где приняли участие ветераны Великой Отечественной Войны. |
|  | Публикация цикла материалов в средствах массовой информации об участниках ВОВ – уроженцах Чеченской Республики. Трансляция по телевидению тематических роликов. | апрель - май 2015г. | Министерство Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации. | В печатных и электронных СМИ, подведомственных министерству, организовано освещение мероприятий, приуроченных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Подготовлен цикл публикаций о ветеранах Великой Отечественной войны. Запланировано проведение торжественного мероприятия «Они сражались за Родину», посвященного Победе в Великой Отечественной войне, с участием ЧРО ОО «Совет ветеранов ЧР» и учащихся кадетских корпусов. Проводится работа, направленная на изготовление праздничных роликов и перебивок, посвященных 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. |
|  | Представлять отчет о реализации настоящего республиканского плана, в части касающейся, в Министерство труда, занятости и социального развития ЧР. | 2014-2015гг. ежеквартально до 1 числа следующего месяца за отчетным кварталом. | все министерства и ведомства, указанные в настоящем республиканском плане. | Информация по отчетам, представленным от министерств и ведомств, отражена в настоящем квартальном отчете. |